ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСИЯ

КАРАСЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23.06.2015 г.                                с. Карасево                                      № 12

Об утверждении Календарного плана  мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области пятого созыва

В соответствии с подпунктом «к» пункта10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 23 Закона Новосибирской области  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», избирательная комиссия Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области пятого созыва.

2. Опубликовать решение в газете «Карасевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (Зуев П. М.).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

- Председатель избирательной комиссии

- Карасевского сельсовета Болотнинского

- района Новосибирской области                                                  Денисова Н. В.

- Секретарь избирательной комиссии

- Карасевского сельсовета Болотнинского

- района Новосибирской области                                                  Зуев П. М.

Приложение к решению

избирательной комиссии

Карасевского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области

от 23.06 .2015 г. № 12

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области пятого созыва

| Дата официального опубликования решения Совета депутатов Карасевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 19 июня 2015 года №338 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Карасевский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области пятого созыва» | 24 июня 2015 года |
| --- | --- |

Дата выборов –  Единый день голосования: 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Избирательные комиссии |  |  |  |
| 1. | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию Болотнинского района Новосибирской области (далее – ИКМО) (ч. 7 ст. 7 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области») | 11.06.2015 ((Не позднее 14 июня 2015 года (не ранее чем за 120 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования)) | ИКМО |
| - Избирательные участки |  |  |  |
| 2. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 19 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», далее – Закон области) | 29.07.2015 ((Не позднее 3 августа 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования)) | Глава местной администрации поселения – при проведении выборов депутатов представительного органа поселения |
| Избирательные объединения |  |  |  |
| 3. | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, опубликование этого списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ИКМО (ч. 2 ст. 31 Закона области) | Не позднее 28.06.2015 (Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области |
| - Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 4. | Выдвижение кандидатов по единому многомандатному избирательному округу (ч. 4 ст. 34 Закона области) | С 24.06.2015 (Со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 5. | Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов по единому многомандатному избирательному округу (ч. 5 ст. 34 Закона области) | С 24.06.2015 (Со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
| 6. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов, представляемых при выдвижении кандидата, списка кандидатов по единому многомандатному избирательному округу (ч. 4 ст. 35, ч. 6, 13 ст. 38 Закона области) | Незамедлительно после приема документов | ИКМО |
| 7. | Заверение списка кандидатов, выдвинутого по единому многомандатному избирательному округу, представленных избирательным объединением, либо об отказе в их заверении (ч. 6 ст. 38 Закона области) | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО |
| 8. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого по единому многомандатному избирательному округу, и заверенных копий этих списков кандидатов, либо копии решения об отказе в заверении с указанием даты выдачи, часа и минут (ч. 6 ст. 38 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении списка кандидатов | ИКМО |
| 9. | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с Законом области (ч. 14 ст. 41 Закона области) | Сразу после заверения списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | ИКМО |
| 10. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения (подп. 1.6, 1.7 п. 1 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 13.05.2015 № 63/464-5, далее-Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | В течение 3 дней после представления в комиссию документов на регистрацию уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ИКМО |
| 11. | Выдача избирательному объединению письменного разрешения на открытие специального избирательного счета (п.1.7 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Незамедлительно после регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ИКМО |
| 12. | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (п.1.6 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | В трехдневный срок после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | ИКМО |
| 13. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1 ст. 39 Закона области) | Начинается со дня, следующего за днем получения уведомления ОИК о выдвижении кандидата и представлении документов в порядке, предусмотренном ст. 35 Закона области | Кандидаты |
| 14. | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому многомандатному избирательному округу (ч. 2 ст. 39 Закона области) | Начинается со дня, следующего за днем заверения ИКМО списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу | Кандидаты Избирательные объединения |
| 15. | Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата - (ч.ч. 1, 1.1 ст. 40 Закона области) | Не позднее 19 июля 2015 года до 18 часов (не позднее чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | Кандидаты, Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 16. | Представление в ИКМО документов для регистрации списка кандидатов (ч.ч. 2,2.1 ст. 40 Закона области) | Не позднее 19 июля 2015 года до 18 часов (не позднее чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 17. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов и заявленного количества подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч. 3 ст. 40 Закона области) | После приема документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 18. | Проверка соблюдения порядка выдвижения списка кандидатов, предусмотренного Законом области, каждым избирательным объединением, представившим документы для регистрации, а также, в случае сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч.ч. 1,2 ст. 41 Закона области) | Рекомендуется в течение 6 дней со дня представления документов для регистрации | ИКМО |
| 19. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата по единому многомандатному избирательному округу требованиям Закона области, а также, в случае сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч.ч. 1,2 ст.41 Закона области) | Рекомендуется в течение 6 дней со дня представления документов для регистрации | ИКМО |
| 20. | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов (ч. 13 ст. 41 Закона области) | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 21. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Законом области, или несоблюдения требований Закона области к оформлению документов - (ч. 1 ст. 41 Закона области) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 22. | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, кандидатах, в том числе выдвинутых в составе списка кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей) (ч. 1 ст. 41 Закона области) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч.ч. 1, 2 ст. 42 Закона области) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 24. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа в регистрации, исключения кандидата из списка кандидатов (ч. 6 ст. 42 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения | ИКМО |
| 25. | - Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации (ч. 13 ст. 42 Закона области) | После принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 26. | Установление объема сведений о включенных кандидатах в зарегистрированные списки кандидатов, а также сведений о кандидатах, зарегистрированных по единому многомандатному избирательному округу, для передачи в средства массовой информации (ч. 14 ст. 42 Закона области) | До начала регистрации кандидатов, списков кандидатов | ИКМО |
| 27. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах, а также сведений о кандидатах, зарегистрированных по единому многомандатному избирательному округу (ч. 14 ст. 42 Закона области) | В течение 48 часов с момента регистрации кандидатов, списков кандидатов | ИКМО |
| - Статус кандидата |  |  |  |
| 28. | Представление в ИКМО заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст.44 Закона области) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 29. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения (ч. 1 ст. 46 Закона области) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому многомандатному избирательному округу | Кандидаты, избирательные объединения |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений (ч.ч. 2, 4 ст. 46 Закона области) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКМО |
| 31. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры (ч. 19 ст. 42 Закона области) | Не позднее 28 августа2015 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - Не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |
| 32. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 19 ст. 42 Закона области) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 33. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов (ч. 20 ст. 42 Закона области) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательные объединения |
| 34. | Реализация права избирательного объединения на исключение некоторых кандидатов из списка кандидатов (ч. 21 ст. 42 Закона области) | Не позднее 28 августа 2015 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательные объединения |
| 35. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по единому многомандатному избирательному округу (ч. 21 ст. 42 Закона области) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательные объединения |
| - Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 36. | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий (ч. 6 ст.50 Закона области) | Не позднее 29.06.2015 (Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу |
| 37 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий (ч. 5 ст.50 Закона области) | Рекомендуется в течение 7 дней с момента представления перечня в ИКМО | ИКМО |
| 38. | Агитационный период (ч. 1 ст. 52 Закона области) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2015 года (начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 52 Закона области) | С 15 августа и до ноля часов 12 сентября 2015 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 40. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в ИКМО этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 6 ст. 53 Закона области) | Не позднее 25.07.2015 (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 41. | Проведение жеребьевки между всеми зарегистрированными кандидатами, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, на каналах муниципальных организаций телерадиовещания (ч.ч. 7, 8 ст. 54 Закона области) | Не позднее 12 августа 2015 года - (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 31 день до дня голосования) | ИКМО с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 42. | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на каналах муниципальных организаций телерадиовещания (ч.ч. 7, 8 ст. 54 Закона области) | Не позднее 12 августа 2015 года - (по завершении регистрации списков кандидатов, но не позднее чем за 31 день до дня голосования) | ИКМО с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 43. | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов (ч. 9 ст. 54 Закона области) | Не позднее 12 августа 2015 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 31 день до дня голосования) | Организации телерадиовещания |
| 44. | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени после проведения жеребьевки (ч. 9.1 ст. 54 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 дней после проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 45. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для проведения предвыборной агитации (ч.2 ст. 55 Закона области) | Не позднее 25.07.2015 (Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 46. | Проведение жеребьевки, в результате которой распределяется печатная площадь и определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной и платной основе (ч. 5 ст. 55 Закона области) | Не позднее 12 августа 2015 года (после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 31 день до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 47. | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на платной основе (ч. 9 ст. 55 Закона области) | Не позднее 12 августа 2015 года (после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 31 день до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза и выполнивших условия ч. 6 ст. 53 Закона |
| 48. | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади после проведения жеребьевки (ч. 10 ст. 55 Закона области) | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 49. | Предоставление в ИКМО данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов (ч. 8 ст. 53 Закона области) | - Не позднее 23 сентября 2015 года (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 50. | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов (ч. 9 ст. 53 Закона области) | Не менее трех лет со дня голосования | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 51. | Рассмотрение заявки на предоставление помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (ч. 5 ст. 56 Закона области) | В течение трех дней со дня подачи заявки зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов | Собственник, владелец помещения |
| 52. | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4 ст. 56 Закона области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 53. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для проведения агитационного публичного мероприятия, или доведение этой информации до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом (ч. 4.1 ст. 56 Закона области) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
| 54. | Опубликование и представление в ИКМО сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 57 Закона области) | Не позднее 23.07.2015 (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели |
| 55. | Представление в ИКМО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 57 Закона области) | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Избирательное объединение |
| 56. | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 57 Закона области) | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидат, зарегистрированный по единому многомандатному избирательному округу |
| 57. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 57 Закона области) | - Не позднее 13 августа2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация сельского поселения по предложению ИКМО |
| 58. | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 11 ст. 51 Закона области) | - Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 59. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 49 Закона области) | - С 8 по 13 сентября 2015 года (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 60. | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 7 ст. 48 Закона области) | 13 сентября 2015 года до 20 часов местного времени - (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 61. | Запрет на рекламу, в том числе оплаченную за счет средств соответствующего избирательного фонда, коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов (ч. 4 ст. 58 Закона области) | 12-13 сентября 2015 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| - Финансирование выборов |  |  |  |
| 62. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей (ч. 1 ст. 59 Закона области) | Не позднее 03.07.2015 (Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация сельского поселения |
| 63. | Создание избирательного фонда кандидата (ч. 1 ст. 60 Закона области) | После письменного уведомления ИКМО о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации ИКМО | Кандидат |
| 64. | Создание избирательного фонда избирательного объединения (ч. 1 ст. 60 Закона области) | После регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
| 65. | Возврат пожертвования жертвователю с указанием причины возврата, если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением требований, предусмотренных Законом области (ч. 7 ст. 60 Закона области) | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 66. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета (ч. 7 ст. 60 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 67. | Предоставление соответствующей избирательной комиссии, кандидату, избирательному объединению, информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения (ч. 10 ст. 62 Закона области) | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения | Филиалы Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» |
| 68. | Представление соответствующей избирательной комиссии, кандидату, избирательному объединению заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 10 ст. 62 Закона области) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования (09.09.2015) - немедленно, со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии, требования кандидата, избирательного объединения | Филиалы Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» |
| 69. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (ч. 11 ст. 62 Закона области) | Периодически до дня голосования | ИКМО |
| 70. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (ч. 11 ст. 62 Закона области) | В течение трех дней со дня получения | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 71. | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 16 ст. 62 Закона области) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 72. | Представление в ИКМО первого финансового отчета (ч. 12 ст. 62 Закона области) | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 73. | Представление в ИКМО итогового финансового отчета (ч. 12 ст. 62 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 74. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 13 ст. 62 Закона области) | Не позднее чем через пять дней со дня получения копий | ИКМО |
| 75. | Представление в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 5 ст. 59 Закона области) | - Не позднее 23 сентября 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
| 76. | Представление в ИКМО отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 7 ст. 59 Закона области) | Не позднее 25.07.2015 (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | ИКМО |
| 77. | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 8 ст. 59 Закона области) | Не позднее 24.08.2015 (Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов) | ИКМО |
| 78. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход соответствующего местного бюджета по письменному указанию ИКМО (ч. 2 ст. 62.1 Закона области) | После 11 ноября 2015 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» |
| - Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 79. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому многомандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 65 Закона области) | - Не позднее 23 августа 2015 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 80. | Изготовление избирательных бюллетеней по единому многомандатному избирательному округу (ч. 2 ст. 65 Закона области) | Рекомендуется не позднее 25 августа 2015 года (по решению ИКМО) | Полиграфическая организация |
| 81. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией (ч. 13 ст. 65 Закона области) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ИКМО |
| 82. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям в количестве, достаточном для проведения досрочного голосования (ч. 15 ст. 65 Закона области) | Не позднее 31 августа2015 года (не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | ИКМО |
| 83. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 15 ст. 65 Закона области) | - Не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | ИКМО |
| 84. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 66 Закона области) | Не позднее 27 августа 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) | ИКМО, УИК |
| 85. | Проведение досрочного голосования в помещении соответствующей УИК (ч. 1 ст. 67.1 Закона области) | С 2 по 12 сентября 2015 года не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 86. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в территориальную избирательную комиссию, ИКМО (ч. 8 ст. 67.1 Закона области) | 12 сентября 2015 года в 16 часов по местному времени (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени) | ИКМО, УИК |
| 87. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 66 Закона области) | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО, УИК |
| 88. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 66 Закона области) | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 89. | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч.ч. 2, 5ст. 68 Закона области) | С 3 сентября 2015 года до 14 часов по местному времени 13 сентября 2015 года (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели |
| 90. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИКМО, о чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт (ч. 21 ст. 65 Закона области) | 13 сентября 2015 года после 20 часов (в день голосования после окончания времени голосования) | ИКМО |
| 91. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в УИК (ч. 21 ст. 65, ч. 3 ст. 70 Закона области) | 13 сентября 2015 года после 20 часов (в день голосования после окончания времени голосования) | УИК |
| 92. | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 70 Закона области) | 13 сентября 2015 года после 20 часов (начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования) | УИК |
| 93. | Подписание протокола (протоколов) УИК об итогах голосования (ч. 27 ст. 70 Закона области) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 94. | Выдача заверенных копий протокола (протоколов) УИК об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (ч. 30 ст. 70 Закона области) | Немедленно после подписания протокола (протоколов) об итогах голосования | УИК |
| 95. | Направление первого (первых) экземпляра (экземпляров) протокола (протоколов) УИК об итогах голосования в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию (ч. 31 ст. 70 Закона области) | Незамедлительно после подписания протокола (протоколов) об итогах голосования и выдачи его (их) заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Председатель или секретарь УИК либо иной член УИК с правом решающего голоса по поручению председателя УИК |
| 96. | Определение результатов выборов по единому многомандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 72 Закона области) | Не позднее 21 сентября 2015 года (не позднее чем через 7 дней после дня голосования) | ИКМО |
| 97. | Направление первого экземпляра протокола УИК о результатах выборов по единому многомандатному избирательному округу с приобщенными документами в ИКМО (ч. 16 ст. 72 Закона области) | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов, сводной таблицы о результатах выборов и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | УИК |
| 98. | Определение результатов выборов по единому многомандатному избирательному округу и распределение депутатских мандатов (ч. 1 ст. 73 Закона области) | Не позднее 21 сентября 2015 года (не позднее чем через 7 дней после дня голосования) | ИКМО |
| 99. | Установление общих результатов выборов (ч. 1 ст. 77 Закона области) | Не позднее 28 сентября 2015 года (не позднее чем через две недели после дня голосования) | ИКМО |
| 100. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, об избрании (ч. 1 ст. 80 Закона области) | Незамедлительно после определения результатов выборов | ИКМО |
| 101. | Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 80 Закона области) | В пятидневный срок со дня получения извещения ИКМО, ОИК об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 102. | Направление общих данных о результатах выборов по единому многомандатному избирательному округу в средства массовой информации (ч. 2 ст. 81 Закона области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 103. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов), в средствах массовой информации (ч. 3 ст. 81 Закона области) | Не позднее 13 октября 2015 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ИКМО |
| 104. | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании депутатом (ч. 4 ст. 80 Закона области) | Не позднее чем через 3 дня после официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ИКМО |
| 105. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов с данными, содержащимися в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 81 Закона области) | Не позднее 12 ноября 2015 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ИКМО |